职 务 分 析 计 划

为了提高企业人力资源管理工作的有效性和可靠性，为了有效的在下季度实施企业招聘计划，同时为了能够圆满完成今年的薪酬政策、激励政策和培训政策的调整工作，使人力资源管理职务适应企业的发展趋势，特计划在2000年3月份对企业某些部门重新进行职务分析，具体计划如下：

一、进行职务分析的职务：

1、行政部行政文员
2、市场部销售经理
3、企业发展部公共关系经理

二、职务分析样本：

出于职务经验、职务完整性及其他相关因素的考虑，计划选取各部门以下员职务为职务分析样本：

1、行政部行政文员张芳
2、市场部销售经理王雨
3、企业发展部公共关系经理程震

三、职务分析方法的选择

由于各样本的职务性质不同，特采用不同的职务分析方法：

1、行政部行政文员：问卷调查法、观察法、参与法相结合 
2、市场部销售经理：问卷调查法、面谈法相结合 
3、企业发展部公共关系经理：问卷调查法、面谈法、职务表演法相结合

四、职务分析的步骤及时间安排

3月10日：召集相关人员进行座谈，宣传并解释职务分析的目的、意义、作用及注意事项
3月11至3月12日：职务分析小组成员分别进行职务分析设计 
3月13日：小组成员对职务分析设计方案进行醒悟讨论和修改 
3月14日至3月15日：小组成员分别具体实施职务分析方案，收集职务信息 
3月16日：小组成员分别进行职务信息分析 3月17日：小组成员分别编写职务描述和职务资格要求初稿 
3月18日：小组成员对信息分析和编写的文件初稿进行相互讨论 
3月19日：将职务描述和职务资格要求与相关部门经理进行讨论 
3月20日：召集相关人员进行座谈，对职务描述和职务资格要求进行最终定稿

五、职务分析小组构成

组长：张大鹏（常务副总经理）

副组长：王建（人力资源部经理）

成员：赵校庆（人力资源部招聘专员）

刘需才（人力资源部薪酬专员）

人力资源部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ××年×月×日